## Лист1
"Дорожная карта" по заключению договоров аренды муниципального имущества ЗАТО Звёздный с субъектами малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Звёздный
№ п/п | Наименование процедуры | Мероприятия | Результат | Количество дней
1 | Выбор помещения и подача заявления о предоставлении в аренду муниципального имущества ЗАТО Звёздный (нежилого помещения) | На официальном сайте ОМСУ для бизнеса размещен перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Обращение (заявка*) | 1
1.2 | Рассмотрение обращения (заявки) | Анализ законодательства и принятие решения о порядке предоставления муниципального имущества в аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Ответ заявителю (согласование заявки) | 20
|  | Подготовка договора аренды | Договор аренды | 5
|  | Подписание договора аренды и передача помещения субъекту МСП | Акт приема-передачи | 5
2 | По результатам аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества | Подготовка документации об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества | Аукционная документация | 10
|  | Размещение аукционной документации на сайте** | Аукционная документация | не менне чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок
|  | Принятие участие в аукционе | Заявка на участие | 20 (не менее 20 дней)
|  | Рассмотрение заявок на участие | Протокол рассмотрения заявок | 2 (не более 10 дней, с момента окончания приема заявок)
|  | Проведение процедуры аукциона | Итоговый протокол | 2
|  | Заключение договора аренды | Договор аренды | с даты проведения аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней
|  | Подписание договора аренды и передача помещения субъекту МСП | Акт приема-передачи | 2
Итого | Сколько времени тратит предприниматель от начала поиска объекта до принятия объекта в аренду без проведения торгов /по торгам |  |  | 31/46
* форма заявки на заключение договора аренды без проведения торгов утверждена постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 09.09.2016 № 1249, размещена на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://zvezdny.permarea.ru/ ( в разделе "Нормативно-правовые акты"), «Деятельность/общество/Земля и имущество/Перечень пустующих помещений")
**сайт информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru. (подраздел «Торговая площадка» в разделе «Деятельность/Муниципальная собственность»)
По всем возникающим вопросам по предоставлению имущественной поддержки субъектам МСП необходимо обратиться: - в отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звёздный по адресу: 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Ленина, 11 А. Контактные лица: Пичугина Евгения Геннадьевна, заведующий отделом жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звёздный тел. 297-06-01, доб. 145, адрес электронной почты: star26@permkray; Галкина Лариса Михайловна, заместитель заведующего отделом жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звёздный тел. 297-06-01, доб. 140, адрес электронной почты: star27@permkray.