Уважаемый Александр Михайлович!

## Довожу до Вашего сведения итоги исполнения муниципальной программы «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звёздный» за 2015 год.

## 1. Итоги реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звёздный» (далее – Подпрограмма).

Целевые показатели Подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (план/ факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | Комментарий |
| 1. | Количество зарегистрированных СМСП (ИП и юридические лица) | ед. | 288/304 | 291 | 285 | По данным Пермьстата за 9 месяцев к плану года показатель выполнен на 98%. По итогам 2015 года данные будут не ранее марта 2016 года |
| 2. | Количество индивидуальных предпринимателей в расчёте на 1000 жителей | ед. | 24,6/21,8 | 24,6 | 20,8 | По данным Пермьстата за 9 месяцев к плану года показатель выполнен на 85%. Плановое значение показателя завышено намеренно и необоснованно Минпромторгом ПК. По итогам 2015 года данные будут не ранее марта 2016 года |
| 3. | Численность работников СМСП | ед. | 398/390 | 407 | 403 | По данным ОЭР администрации ЗАТО Звёздный выполнено на 97% с учетом вновь созданных мест (+ 6 рабочих мест за 9 месяцев 2015 года было создано в бизнесе из 125). |
| 4. | Объём налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звёздный от СМСП | тыс. руб. | 1412/ 1344,2 | 1415 | 1515,2 | По данным финансового отдела администрации ЗАТО Звёздный (поступления от ЕНВД и патента) выполнено на 107,1% (+171,0 тыс. руб. к факту 2014 года) |
| 5. | Количество мероприятий, проведённых с целью пропаганды предпринимательства и формирования благоприятного общественного мнения о деятельности СМСП | ед. | 1/2 | 1 | 3 | Участие в краевом конкурсе «Предприниматель 2015 года». Два СМСП ЗАТО Звёздный приняли участие в краевом конкурсе «Предприниматель 2015 года», оба вышли в финал. Победителем (1 место) в номинации «Лучший проект в производственной сфере» стала компания ООО «МТК-Поток» и финалистом (2 место) в номинации «Лучший социально-ориентированный проект» стала компания ООО «Реалстрой». О финалистах краевого конкурса «Предприниматель 2015 года» был снят видеосюжет с целью популяризации предпринимательства в ЗАТО Звёздный, также размещена информация на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звёздный. Участие 22.12.2015 в краевом итоговом форуме предпринимателей Пермского края. Приняла участие делегация предпринимателей ЗАТО Звёздный из 9 человек. По ходатайству администрации ЗАТО Звёздный Благодарственным письмом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края за вклад в экономического развитие муниципального образования ГО ЗАТО Звёздный награждены 5 предпринимателей ЗАТО Звёздный. В июне 2015 года строительную площадку инвестиционного проекта, реализуемого ООО «ТПП Звёздный», посетил губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин. Сюжет о визите был показан на всех телевизионных каналах Пермского края. |
| 6. | Количество СМСП – получателей финансовой поддержки в виде субсидий и грантов, не менее | ед. | 2/0 | 2 | 0 | Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок от предпринимателей, полностью соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки |

Мероприятия:

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | 2015 план | 2015 факт | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мотивация экономически активного населения к инициативному использованию своего потенциала с целью организации своего дела |
| Содействие развитию молодёжного предпринимательства |
| Консультирование и сопровождение молодых предпринимателей, организация тестирования и анкетирования учащихся 10-11-х классов МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный (год) | Администрация ЗАТО Звёздный, Мобильный центр поддержки предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 6 старшеклассников приняли участие в краевых бизнес-играх "Start UP" Всего проконсультировано 83 человека |
| Старшеклассники МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный приняли участие в Краевых бизнес-играх "Start UP" в г. Кунгур, в трех этапах, и так же приняли участие в итоговом форуме среди старшеклассников в г. Перми. В отдел экономического развития администрации ЗАТО Звёздный в 2015 году обратилось 39 предпринимателей, которым была оказана консультационная и информационная помощь по различным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе консультационно-разъяснительная помощь по подготовке пакетов документов на получение государственной финансовой поддержки в виде субсидий (по изменениям в постановление Правительства Пермского края № 242-п). В территориальный Центр поддержки предпринимателей ЗАТО Звёздный в 2015 году обратилось 44 человека (субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица). Интересующие вопросы касались финансовой поддержки предпринимателей, условий получения микрозаймов, так же были обращения по вопросам налогообложения, поддержки в сельскохозяйственной сфере, по вопросам начала бизнеса, защиты бизнеса, разъяснений нового в законодательстве, касающегося реализации алкогольной и табачной продукции, вопросы поиска партнеров по бизнесу, корпоративному обучению, субсидированию. Предприниматели Звездного приняли участие в 7 краевых мероприятиях: «Бизнес-успех», «Национальная премия», «Форум предпринимателей», «Территория бизнеса 2015», «Социальное предпринимательство», «Предприниматель 2015 года», Итоговый форум предпринимателей |
| 1.3. Размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет публикаций, направленных на популяризацию предпринимательства, транслирование обществу положительных примеров создания собственного дела (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | 0 | О финалистах краевого конкурса «Предприниматель 2015 года» был снят видеосюжет, было взято интервью, информация размещена на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звёздный. Сюжет о визите губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина на строительную площадку реализуемого ООО «ТПП Звёздный» инвестиционного проекта был показан на всех телевизионных каналах Пермского края и ЗАТО-КТВ. |
| 2. Финансовая поддержка СМСП в виде предоставления субсидий и грантов |
| 2.1. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в т.ч. участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства | Администрация ЗАТО Звёздный | 20 | местный бюджет | 20 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | * | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | * | 0 |
| Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок от предпринимателей, полностью соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки |
| 2.2. Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя | Администрация ЗАТО Звёздный | 10 | местный бюджет | 10 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | * | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | * | - |
| Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок от предпринимателей, полностью соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки |
| 3. Создание инфраструктуры поддержки СМСП ЗАТО Звёздный |
| 3.1. Мониторинг состояния и развития СМСП, анализ показателей и динамики их развития (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено, ведётся мониторинг постоянно |
| 3.2. Ведение реестра СМСП – получателей поддержки (на сайте администрации ЗАТО Звёздный и CRM-cистеме) (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Не выполнено, ввиду отсутствия получателей поддержки |
| 4. Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки СМСП Пермского края |
| 4.1. Организация выездных консультаций специалистов государственных органов Пермского края по различным вопросам организации предпринимательской деятельности (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено |
| Проведено 5 встреч с предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Звёздный, были приглашены: начальник отдела камеральных проверок № 3 ИФНС России по Свердловскому району г. Перми Верхоланцева Н.Г. с темой «Патентная система налогообложения»; консультации краевых специалистов предприниматели ЗАТО Звёздный получили через специалиста территориального Центра поддержки предпринимательства Солодухину Е.В. Также в повестку дня встреч с предпринимателями были включены такие вопросы, как: Об особенностях ведения риелторской деятельности на территории ЗАТО Звёздный в свете создания Пермского военного суворовского училища Министерства обороны Российской Федерации; Информирование о недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории ЗАТО Звездный, предлагаемом для сдачи в аренду для ведения предпринимательской деятельности, а так же включенном в план приватизации в 2015 году; Информирование о видах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) ЗАТО Звёздный; Информирование о работе территориального Центра поддержки предпринимательства на территории ЗАТО Звездный; Новые условия получения микрозаймов в Фонде поддержки предпринимательства Пермского края; О деятельности кафе «Гармошка» в ЗАТО Звёздный; Новые условия получения микрозаймов в Фонде поддержки предпринимательства Пермского края; О деятельности кафе «Гармошка» в ЗАТО Звёздный; |
| Вручение благодарственных писем спонсорам Дня Победы; Информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) при администрации ЗАТО Звёздный о ситуации с продажей несовершеннолетним табачных изделий и алкогольной продукции в ЗАТО Звёздный; Об участии предпринимателей Звёздного в подготовке торжественного открытия Пермского суворовского военного училища; Об участии предпринимателей Звёздного в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Звёздный, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Звёздный, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 4.2. Организация сотрудничества с региональными организациями в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено |
| В 2015 году было организовано сотрудничество с краевыми организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: НО «Пермский фонд развития предпринимательства»; ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»; а также Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края; Министерством сельского хозяйства Пермского края; Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям, Пермским региональным отделением общественной организации «Деловая Россия» |
| 5. Информационно-консультационная поддержка СМСП |
| 5.1. Содержание в актуальном состоянии раздела «Бизнес» на сайте администрации ЗАТО Звёздный (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено (29 публикаций) |
| 5.2. Информирование СМСП о наличии и местоположении объектов недвижимости, готовых к сдаче в аренду и (или) продаже (не относящихся к муниципальной собственности ЗАТО Звёздный), (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено на встречах с СМСП и на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звёздный |
| 5.3. Организация участия СМСП в информационно-разъяснительных семинарах в ЗАТО Звёздный и г. Пермь по различным вопросам организации их деятельности (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено. Предприниматели Звездного приняли участие в 7 краевых мероприятиях: «Бизнес-успех», «Национальная премия», «Форум предпринимателей», «Территория бизнеса 2015», «Социальное предпринимательст-во», «Предприниматель 2015 года», Итоговый форум предпринимателей |
| 6. Пропаганда предпринимательства и формирование благоприятного общественного мнения о деятельности малых форм хозяйствования |
| 6.1. Проведение ежегодного конкурса СМСП (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 20 | 0 | Выполнено в форме участия в краевом конкурсе «Предпринима-тель 2015 года» |
| Два СМСП ЗАТО Звёздный приняли участие в краевом конкурсе «Предприниматель 2015 года», оба вышли в финал. Победителем (1 место) в номинации «Лучший проект в производственной сфере» стала компания ООО «МТК-Поток» и финалистом (2 место) в номинации «Лучший социально-ориентированный проект» стала компания ООО «Реалстрой». |
| 7. Участие СМСП ЗАТО Звёздный в реализации инвестиционных проектов ЗАТО Звёздный (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено |
| СМСП, осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Звёздный, на приобретенном в собственность имуществе в 2015 году осуществляли реализацию инвестиционных проектов в производственной сфере, торговой и др. |
| Итого: | 30 | местный бюджет | 30 | 0 |
|  | 0 | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 |

## 2. Итоги реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звёздный» (далее – Подпрограмма).

Целевые показатели Подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | Комментарий |
| 1. | Объём инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 0,79/ 0,429 | 0,79 | 7,2 | По данным Пермьстата за 9 месяцев к плану года показатель перевыполнен почти в 10 раз (915%). Предположительно, цифра с учетом открытия магазина «Пятерочка», данные по ПСВУ будут по итогам года. По итогам 2015 года данные будут не ранее марта 2016 года |
| 2. | Количество инвестиционных проектов в ЗАТО Звёздный, по которым ведётся сопровождение, не менее | ед. | 2/17 | 3 | 14 | Выполнено |
| В 2015 году администрацией ЗАТО Звёздный осуществлялось сопровождение следующих инвестиционных проектов (без ПСВУ): Инвестиционный проект ООО «ТПП Звёздный» по созданию «Промышленного кластера производства строительных материалов «Звёздный». Сроки реализации проекта – 2015-2017 годы. Объём инвестиций за всё время реализации проекта – около 2,0 млрд. руб., количество созданных рабочих мест – 200 единиц. В 2015 году – вложено более 400,0 млн. руб. инвестиций, создано 30 рабочих мест. Инвестиционный проект ООО «ТПП Звёздный» по строительству многоквартирного дома по ул. Лесная, 1. Объект продан на торгах в январе 2015 года другому инвестору. Инвестиционный проект ООО «ТПП Звёздный» по строительству многоквартирного дома по ул. Ленина, 3а. Инвестиционный проект ООО «Радуга-Н» по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в отрасли «Животноводство» (кролики) (4 квартал 2015 года). Объем инвестиций за всё время реализации проекта – 15,0 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – около 20. В 2015 году вложено около 10,0 млн. руб. инвестиций, создано от 15 рабочих мест. Инвестиционный проект ООО «МТК-Поток» по расширению (модернизации) производства стеклопластиковой композитной арматуры (цех на 6 технологических установок), срок сдачи – 1 квартал 2016 года. Первые две технологические установки запущены: в июне 2014 года и в январе 2015 года. Объем инвестиций – 30,0 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 35. В 2015 году вложено более 6,0 млн. руб. инвестиций, идет установка нового технологического оборудования, создано 5 рабочих мест. Инвестиционный проект ООО «МТК-Поток» по производству композитного прутка для завода «ИНКАБ» (запуск запланирован на 2016-2017 г.г.). В 2015 году шла пробная обкатка продукции. Инвестиционный проект ООО «МТК-Поток» по разработке и изготовлению автоматических машин по собственной технологии (запуск запланирован на 2016 год); Инвестиционный проект ИП Булычева Е.А. по строительству объекта бытового обслуживания населения «Парикмахерская» по ул. Школьная, 3а/2 (открытие состоялось 08.01.2016). Объем инвестиций составил более 7,0 млн. руб., дополнительно открыто 2 рабочих места. Инвестиционный проект ИП Колесов И.Н. по строительству оздоровительного комплекса по ул. 52-ой ракетной дивизии, 9. Планируемый объем инвестиций – более 5,0 млн. руб., планируемое к созданию количество рабочих мест – 15 единиц. Срок сдачи в эксплуатацию – 1 квартал 2017 года. В 2015 году объем инвестиций составил более 3,0 млн. руб., открыто 5 рабочих мест. Инвестиционный проект ИП Соколов В.М. по реконструкции помещения под «Студию красоты» по ул. Школьная, 12. Планируемый объем инвестиций – более 3,0 млн. руб., планируемое к созданию количество рабочих мест – 5 единиц. Срок сдачи в эксплуатацию – 2015 год. В настоящее время инвестор испытывает финансовые трудности. Инвестиционный проект ИП Соколов В.М. по реконструкции объекта под магазин «Автозапчасти» и «Стройматериалы» (ВГ №1, бывший КПП). В настоящее время объект снесен, инвестор испытывает финансовые трудности. Инвестиционный проект ИП Третьяков В.Л. по реконструкции имущественного комплекса под банный комплекс по ул. ул. 52-ой ракетной дивизии, 7. Планируемое к созданию количество рабочих мест – 6 единиц. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию – 2017 год. В настоящее время инвестор испытывает финансовые трудности. Инвестиционный проект ООО «СК Атлас» по строительству производственного здания по ул. Ленина (около заправочной станции). Инвестиционный проект Моторина Л.П. под лесоперерабатывающее предприятие (пилорама) по ул. Коммунистическая, 15г. Всего на территорию ЗАТО Звёздный за 9 месяцев 2015 года в основной капитал по организациям, не относящимся к малому предпринимательству, по данным Пермьстата, привлечено более 64,4 млн. руб. (2014 год – 3,8 млн. руб.). По данным инвесторов, в 2015 году вложено 426,0 млн. руб., создано 57 рабочих мест. |
| 3. | Общее количество созданных рабочих мест за счёт создания новых предприятий, не менее | ед. | 20/129 | 22 | 125 | По данным Пермьстата за 9 месяцев к плану года показатель выполнен на 176%. По итогам 2015 года данные будут не ранее марта 2016 года |
| По данным Пермьстата, создано за 9 месяцев 2015 года 125 рабочих мест (за 2014 год – 129 рабочих мест). Предположительно, из 125 рабочих мест, 95% создано в ПСВУ (или 106 рабочих мест), 13 рабочих мест – в бизнесе. По данным инвесторов, в 2015 году создано 57 рабочих мест. |
| 4. | Количество мероприятий, проведённых в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа и продвижения ЗАТО Звёздный на региональном, российском и международном уровнях, не менее | ед. | 2/2 | 2 | 8 | Выполнено |
| Администрацией ЗАТО Звёздный подписано Соглашения о сотрудничестве между Правительством Пермского края, Администрацией ЗАТО Звёздный и Обществом с ограниченной ответственностью «ТПП Звёздный» от 11.02.2015 № СЭД-01-44-2, которое определяет условия создания промышленных предприятий по производству строительных материалов на территории ЗАТО Звёздный (далее – Соглашение). В соответствии с Соглашением ООО «ТПП Звёздный» реализует в ЗАТО Звёздный инвестиционный проект по созданию промышленного кластера производства строительных материалов, в т.ч.: завод по производству термопрофиля и панелей домостроения (запуск завода – планировался на 4 квартал 2015 года); завод по производству фибролитовой плиты USB (запуск завода – 4 квартал 2016 года); объем инвестиций – около 2,0 млрд. руб.; количество созданных рабочих мест – около 200. Была создана рабочая группа с целью реализации Соглашения о сотрудничестве, в течение 2015 года проведено шесть рабочих встреч в рамках реализации Соглашения, на которых были обсуждены наиболее значимые вопросы, связанные с ходом реализации инвестиционного проекта по созданию промышленных предприятий по производству строительных материалов на территории ЗАТО Звёздный, реализуемого ООО «ТПП Звёздный», входящим в группу компаний «Лесные технологии». В июне 2015 года строительную площадку данного инвестиционного проекта посетил губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин. Сюжет о визите был показан на всех телевизионных каналах Пермского края. Срыв срока сдачи в эксплуатацию строящегося объекта «Цех по изготовлению лёгких строительных металлоконструкций системы «Атлант» по адресу: п. Звёздный, ул. Коммунистическая, 10 (по плану – ноябрь 2015 года) произошел в связи с санкционной политикой государства Канада в отношении Российской Федерации. Участие в краевом конкурсе «Предприниматель 2015 года». Участие 22.12.2015 в краевом итоговом форуме предпринимателей Пермского края. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка 12.09.2015. 3 совещания по строительству ПСВУ в ЗАТО Звёздный (20.01.2015, 27.05.2015, 29.06.2015) с участием федеральных, краевых и муниципальных должностных лиц. |
| 5. | Количество сформированных инвестиционных площадок (земельных участков и объектов недвижимости) для размещения производств и строительства жилья, не менее | ед. | 2/2 | 2 | 1 | Выполнено |
| Военный городок № 7 (земельный участок) |
| 6. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации в области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций | % | 30/0 | 30 | 30 | Выполнено. |
| С 23.11.2015 по 28.11.2015 по теме «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования» в объеме 45 часов прошла обучение заведующий отделом экономического развития администрации ЗАТО Звёздный. |

Мероприятия:

| Наименование мероприятия | Испол-нитель | Объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | 2015 план | 2015 факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, требующие финансирования |
| 1. Продвижение ЗАТО Звёздный на краевом и российском уровнях. 1.1. Участие ЗАТО Звёздный в тематических региональных и федеральных инвестиционных выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях ЗАТО Звёздный (полугодие 1/2); 1.2. Проведение круглых столов в ЗАТО Звёздный в количестве не менее одного раза в год (год); 1.3. Издание буклета (не менее двух раз в год в количестве не менее 50 шт.) «Инвестиционный климат ЗАТО Звёздный» (полугодие 1/2); 1.4. Создание специализированной многоязычной странички об инвестиционной деятельности ЗАТО Звёздный на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный (год) | Администрация ЗАТО Звёздный | 100,0 | 100,0 | 31,0 |
| Организация и проведение 3 совещаний по строительству ПСВУ в ЗАТО Звёздный (20.01.2015, 27.05.2015, 29.06.2015) с участием федеральных, краевых и муниципальных должностных лиц. |
| 2. Повышение квалификации специалистов администрации в области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено |
| С 23.11.2015 по 28.11.2015 по теме «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования» в объеме 45 часов прошла обучение заведующий отделом экономического развития администрации ЗАТО Звёздный. |
| Мероприятия, не требующие финансирования |
| 3. Организация взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации по вопросу передачи земельных участков с лесными насаждениями в границах ЗАТО Звёздный в муниципальную собственность ЗАТО Звёздный | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Взаимодействие организовано |
| 4. Создание совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | Админист-рация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено |
| Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.12.2014 № 1653 утверждено Положение о Совете предпринимателей ЗАТО Звёздный и утверждён его состав. Внесены изменения в Положение о Совете постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.07.2015 № 1123 – наделение полномочиями в области улучшения инвестиционной привлекательности территории. Проведено 5 заседаний Совета предпринимателей ЗАТО Звёздный, на которых были обсуждены вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в ЗАТО Звёздный. Также в 2015 года была создана Экспертная группа ЗАТО Звёздный по внедрению Стандарта деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Экспертной группой ЗАТО Звёздный приняты все 12 пунктов Стандарта. Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 01.12.2015 № 1747 утвержден Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна». Впервые в конце 2015 года глава ЗАТО Звёздный Ободова И.А. обратилась с Ежегодным инвестиционным посланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика МО ГО ЗАТО Звёздный Пермского края», где были определены главные задачи деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный в сфере экономической политики. Разработан проект Инвестиционной стратегии ГО ЗАТО Звёздный. |
| 5. Взаимодействие с ОАО «Корпорация развития Пермского края» по поддержанию в актуальном состоянии информации на инвестиционном портале Пермского края и инвестиционной карте России | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено |
| Получена методическая помощь по заполнению паспорта инвестиционных площадок, на Инвестиционном портале Пермского края размещена Инвестиционная карта Пермского края, где в т.ч. размещены инвестиционные площадки ЗАТО Звёздный. Состоялось встреча с заместителем руководителя ОАО «Корпорация развития Пермского края» по инвестиционной площадке ВГ № 15 ППД (затем была встреча с директором ООО «Стройинвест» Леонгардтом С.В. и их не устроило отсутствие железной дороги). |
| 6. Создание подготовленных инвестиционных площадок: формирование и постановка сформированного участка на государственный кадастровый учёт, регистрация прав на земельный участок, проведение к земельному участку (при обоснованной необходимости) энергетической, инженерной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено. Военный городок № 1 (автомобильный парк в/ч), Военный городок № 7 (земельный участок) |
| 7. Организация работы по привлечению из числа трудоспособного населения ЗАТО Звёздный специалистов, ориентированных на реальные потребности инвесторов | Администрация ЗАТО Звёздный | 0 | 0 | Выполнено. Создана страничка на сайте о наличии вакансий |
| Информация о существующих вакансиях в организациях, учреждениях и предприятиях размещается по мере поступления на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звёздный. Решением Совета предпринимателей от 02.11.2015 № 4/4 утвержден Регламент разработки прогноза потребности муниципального рынка труда в специалистах различных направлений, в соответствии с которым был сформирован Прогноз потребности муниципального рынка труда в специалистах различных направлений на 2015-2019 годы. Данный Прогноз размещен на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звёздный и направлен в Свердловский отдел занятости населения ГКУ «Центр занятости населения г. Перми для учета при переподготовке безработных граждан по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов ЗАТО Звёздный. |
| 8. Привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО Звёздный | Частные инвесторы | По данным инвесторов, от 426,0 млн. руб. |
| По официальным данным Пермьстат – объём инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования составил 7,2 тыс. руб. или 64,4 млн. руб. (2014 год – 3,8 млн. руб.). По данным инвесторов, в 2015 году вложено в реализацию инвестиционных проектов более 426,0 млн. руб., создано 57 рабочих мест. |
| ИТОГО: бюджет ЗАТО Звёздный |  | 100,0 | 100,0 | 30,0 |
| внебюджет |  |  |  | По данным инвесторов, от 426,0 млн. руб. |

В целом, с учётом внесённых изменений мероприятия муниципальной программы «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звёздный» выполнены, целевые показатели достигнуты.

Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 16.12.2015 № 1821 внесены изменения в муниципальную программу «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звёздный» на 2016 год.

Заведующий отделом экономического развития

администрации ЗАТО Звёздный                                                                  Л.Н. Шалимова

Другая информация,

характеризующая отрасль «Экономика» в ЗАТО Звёздный в 2015 году

В 2015 году в администрацию ЗАТО Звёздный информация о  ликвидации каких-либо организаций не поступала.

В МБУ ЗАТО Звёздный сокращения численности штата не было.

В МУПах ЗАТО Звёздный: в январе-феврале 2015 года проведена оптимизация штатных расписаний подразделений предприятия МУП ЖКХ «Гарант» и сокращено 10 вакантных должностей (котельная – 5, автопарк – 1, домоуправление – 2, РЭС – 2). В МУП «Гараж» и МУП «Аптека № 210» уменьшения количества количество штатных единиц не было, т.к. оно минимально необходимое.

По заработной плате: в соответствии запросом трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае в течение 2014-2015 годов администрация ЗАТО Звёздный осуществляла ежемесячный мониторинг выплаты заработной платы работникам организаций и предприятий ЗАТО Звёздный.

Ситуация с выплатой заработной платы стабильная. В течение 2015 года в МБУ ЗАТО Звёздный и МУПах ЗАТО Звёздный заработная плата и иные положенные работникам выплаты выплачивалась своевременно и в соответствии с трудовым законодательством – два раза в месяц.

Сведения о кредиторской задолженности по заработной плате по другим организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа ЗАТО Звёздный, в администрацию ЗАТО Звёздный поступали 1 раз – в отношении ООО «СтройДом». Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии, протокол № 3 от 15.05.2015.

Что касается размеров заработной платы: в бюджетных учреждения ЗАТО Звёздный наблюдался рост заработной планы, в МУП «Гараж» с 01.09.2015 была увеличена ставка рабочего первого разряда на 29%, в МУП ЖКХ «Гарант» с 01.01.2016 – на 5%. По итогам выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности МУП ЗАТО Звёздный за 9 месяцев 2015 года два предприятия – МУП «Гараж» и МУП ЖКХ «Гарант» получили прибыль.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в среднем по муниципальному образованию ГО ЗАТО Звёздный, по данным Пермьстата, на 01.10.2015 составила 23 676 рублей, на 01.10.2014 – 22 750 рублей, рост на 4,1%.

В течение 2015 года в МБУ ЗАТО Звёздный  и МУПах ЗАТО Звёздный  не было трудовых споров. Информация по урегулированию  трудовых споров в досудебном порядке в других организациях, осуществляющих деятельность в ЗАТО Звёздный, в администрацию ЗАТО Звёздный не поступала.

В течение 2015 года администрацией ЗАТО Звёздный по запросу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края было продолжено осуществление в режиме «еженедельно» мониторинга цен с целью недопущения необоснованного повышения цен и сговора поставщиков. Ситуация с ценами в ЗАТО Звёздный стабильная. Необоснованного или критического повышения цен зафиксировано не было. Для ЗАТО Звёздный характерна та же ситуация, что и в целом по Пермскому краю.

По безработице. По данным Государственного казенного учреждения ЦЗН г. Перми Свердловский отдел занятости населения, по состоянию на 01.01.2016 в Свердловский отдел занятости населения за предоставлением государственной услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 94 человека, из них 72 человека признаны безработными. Сведения о предприятиях, осуществивших увольнение работника в связи с сокращением численности штата не поступали. Сведения о предприятиях, где установлен режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели не поступали. На начало 2015 года цифры были такие: обратилось 64 человека, признано безработными – 31 человек. Рост количества безработных произошел в связи с тем, что с 01.09.2015 на основании указаний врио начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ произошло сокращение штата в Пермском лесничестве Минобороны России на 38 человек, о чем администрация ЗАТО Звёздный была уведомлена.

По количеству СМСП, зарегистрированным на территории ЗАТО Звёздный. По данным Пермьстата, количество СМСП, зарегистрированных на территории ЗАТО Звёздный на 01.10.2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилось на 7% (на 23 единицы с 308 до 285).

Численность принятых работников на дополнительно введённые (созданные) рабочие места за 3 квартала 2016 года – 125 человек, за 2014 год – 129.

В целом, ЗАТО Звёздный в 2015 году сохранил свой имидж как территории «безопасной для проживания и успешной для ведения бизнеса».

# Text boxes

Об исполнении муниципальной программы "Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звёздный" за 2015 год

Главе администрации ЗАТО Звёздный

А.М. Швецову

28.01.2016