**Отчёт**

по итогам проверки использования средств на реализацию Национального проекта «Жильё и городская среда»

в 2020 году

п. Звёздный 23 августа 2021 год

 В соответствии с планом работы Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный на 2021 год председателем Рожковой Г.А. проведено контрольное мероприятие: *«Проверки использования средств на реализацию Национального проекта «Жильё и городская среда» в 2020 году».*

Проверка проводилась с 09 августа по 23 августа 2021 года.

**I.Общее положение**

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования ЗАТО Звёздный является повышение уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

 Для формирования современной городской среды на территории ЗАТО Звёздный в 2020 году городскому округу ЗАТО Звёздный предоставлена финансовая помощь в виде субсидии, имеющую целевое назначение, из бюджета Российской Федерации и бюджета Пермского края.

 Получение финансовой помощи предусматривает подписание Соглашение о предоставлении субсидии, которое было подписано между администрацией закрытого административно - территориального образования Звёздный (далее по тексту – Соглашение):

- Соглашение «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» от 31.01.2020г. № 57763000-1-2020-002;

-Соглашение «О предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», из бюджета Пермского края бюджету МУ Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 01.04.2020 № 1331.

 *Предметом* Соглашения является предоставление в период 2020 – 2022гг. из бюджета Пермского края бюджету городского округа ЗАТО Звёздный Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (дворовые и общественные территории) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

 Согласно подписанных Соглашений, размер субсидии и иных межбюджетных трансфертов ЗАТО Звёздный в 2020 году предусмотрен в объёме 5 505 064,59руб., в том числе по видам бюджетов:

- Средства бюджета Российской Федерации – 3 389 081,12руб.;

- Средства бюджета Пермского края – 1 565 477,01руб.;

- Средства бюджета ЗАТО Звёздный - 550 506,46руб.

 Пунктом 2.1 раздела 2 Соглашения предусмотрено, что субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

 Субсидия (иные межбюджетные трансферты) носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

 Одним из условий предоставления субсидии является наличие утверждённых муниципальным правовым актом муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, а также утверждённых муниципальным правовым актом правил благоустройства муниципальных образований.

 Для комфортного проживания населения, ЗАТО Звёздный успешно занимается благоустройством дворовых территорий и общественных зон.

 Так, в 2017 году ЗАТО Звёздный занял первое место среди городских округов Пермского края по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

 Также, в 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный, и составлены Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звёздный.

 В рамках перспективы развития городского округа постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 31.08.2017 № 1090 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2020 годы».

 *Целью* Программы является:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

 *Задачи* Программы является:

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа ЗАТО Звёздный;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД.

 Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы.

**II**. **Реализация Программы**

 Решением Думы ЗАТО Звёздный от 19.12.2019г. № 29 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с последующими изменениями и дополнениями, объём расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2020 годы» предусмотрен в объёме 5 505 064,59руб.

 Согласно данных отчёта «Об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный за 2020 год», утверждён Решением Думы ЗАТО Звёздный от 03.06.2021 № 171, кассовые расходы при исполнении Программы составили 5 505 064,58руб. или 100% плановых назначений. Остаток неиспользованных средств составил 01коп.

 В 2020 году в рамках реализации Программы заключены муниципальные контракты на выполнение работ:

- работы по ремонту контейнерных площадок – 439 164,64руб.;

- работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 1 102 062,38 руб.;

- работы по благоустройству мест отдыха общего пользования (Аллея Славы, площадь Победы 1 этап) – 3 714 880,66руб.;

- работы по благоустройству площади Победы – 73 129,20руб.;

- работы по благоустройству Аллеи Славы - 175 827,70руб.

 При реализации Программы проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории ЗАТО Звёздный.

 В 2020 году проведены мероприятия по благоустройству 2 общественных зон, 3 дворовых территорий, 9 контейнерных площадок. Так же, в ходе выполнения работ установлены лавки, урны, светильник, оборудованы цветочные композиции и иные конструкции и малые архитектурные формы.

 На основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 10.04.2020г. № 36, был заключен муниципальный контракт от 23.04.2020 № 01563000003200000090001 между администрацией ЗАТО Звёздный и ООО «Г.А.-БИЛДИНГ» на *выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов* (далее по тексту – Контракт)*.*

 Условиями Контракта функции «Заказчика» выполняла, администрация ЗАТО Звёздный, а ООО «Г.А.-БИЛДИНГ» функции «Подрядчика».

 Стоимость выполнения работ составляет 1 022 062,38руб.

 В ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий стороны Контракта пришли к соглашению об увеличении объёма предусмотренных, в результате чего увеличилась и стоимость выполняемых работ.

 Пунктом 2 Дополнительного соглашения от 29.07.2020г. цена Контракта увеличена пропорционально дополнительному объёму работ на 100 000руб.

 Общая стоимость работ по Контракту составила 1 102 062,38руб.

 Техническим заданием к настоящему Контракту ООО «Г.А.-БИЛДИНГ» обязано своевременно и надлежащим образом выполнить работы по благоустройству территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Бабичева, д. 15; ул. Бабичева, д.2; ул. Коммунистическая, д. 4.

 Пунктом 1.4 Контракта, срок выполнения работ: с 23.04.2020-31.07.2020 в течение 100 (ста) календарных дней с момента заключения Контракта. Однако, Подрядчик нарушил свои обязательства.

 Фактически в соответствии с письмом от 24.09.2020 № 16 Подрядчик завершил работы и представил их к приёмке Заказчику только 24.09.2020г. Срок просрочки обязательств по Контракту составил 55 дней.

 Актом фиксации нарушений исполнения обязательств по муниципальный контракт от 23.04.2020 № 01563000003200000090001 от 28.09.2020 комиссия установила данное нарушение исполнения обязательств при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО Звёздный.

 Актом приёмочной комиссии по приёмке законченного ремонта повыполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подписан сторонами Контракта 29.09.2020г.

 За нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту, Подрядчику выставлена пеня в сумме 8 586,90руб. Комиссия по фиксации нарушений рекомендовала Заказчику удержать штрафные санкции из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику по Контракту, рассчитанной после приёмки выполненных работ.

 Для выполнения *работ по благоустройству мест отдыха общего пользования (Аллея Славы, площадь Победы 1 этап)* администрацией ЗАТО Звёздный проведён аукцион в электронной форме. На основании Протокола подведения итогов аукциона от 10.04.2020 № 37 победителем признано ООО Строительная фирма «Строй-Лидер».

 С победителем аукциона заключён муниципальный контракт от 24.04.2020 № 01563000003200000010001 между администрацией ЗАТО Звёздный и ООО Строительная фирма «Строй-Лидер», в котором функции «Заказчика» выполняла администрация ЗАТО Звёздный, а функции «Подрядчика» - ООО Строительная фирма «Строй-Лидер».

 Стоимость выполнения работ предусмотрена в сумме 3 377 236,46руб.

 Пунктом 1.3 Контракта срок выполнения работ предусмотрен с момента заключения Контракта по 15.06.2020г.

 В соответствии с Актом от 14.07.2020 №42 фактического освидетельствования работ, выявленных при проведении работ, стороны подписали Дополнительное соглашение к МК от 24.04.2020 № 01563000003200000010001 от 23.07.2020г. (далее по тексту – Соглашение).

 В связи с тем, что объём выполнения работ изменился в сторону увеличения, стороны пришли к соглашению увеличить цену Контракта пропорционально дополнительному объёму работ на сумму 337 644,20руб.

 Общая стоимость работ по Контракту составила 3 714 880,66руб.

 Следующие подписанные Дополнительные соглашения сторон от 06.08.2020г. и 14.0.82020г. финансовую сторону Контракта не затрагивали, а срок выполнения работ предусмотрен в течении 120 календарных дней с момента заключения Контракта и определён 14.08.2020г.

 Фактически в соответствии с письмом от 31.08.2020 № 26 Подрядчик завершил работы и представил их к приёмке Заказчику 31.08.2020г. Срок просрочки обязательств по Контракту составил 17 дней.

 Актом фиксации нарушений от 01.09.2020 комиссия установила данное нарушение исполнения обязательств при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

 Актом приёмочной комиссии по приёмке законченного ремонта повыполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подписан сторонами Контракта 15.09.2020г.

 За нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту, Подрядчику выставлена пеня в сумме 8 946,67руб. Комиссия по фиксации нарушений рекомендовала Заказчику удержать штрафные санкции из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику по Контракту, рассчитанной после приёмки выполненных работ.

 В 2020 году сумма неустойки (пени), предъявленных подрядным организациям за нарушение обязательств при выполнении работ по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», составила 17 533,57руб. и возмещена в бюджет ЗАТО Звёздный в полном объёме:

- ООО «Г.А.-БИЛДИНГ», платёжное поручение от 06.10.2020 № 132229 – 8 586,90руб.;

- ООО Строительная фирма «Строй-Лидер», платёжное поручение от 29.09.2020 № 5907 – 8 946,67руб.

**III. Заключение**

 По итогам контрольного мероприятия: «Проверка использования средств на реализацию Национального проекта «Жильё и городская среда» в 2020 году» нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии Рожкова Г.А.

ЗАТО Звёздный