УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 24.12.2019 № 1139

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Культура ЗАТО Звёздный»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Культура ЗАТО Звёздный | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный | | | | | | | | | | |
| Участники программы | Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный | | | | | | | | | | |
| Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Решение проблем сохранения культурных традиций, развития культурного потенциала, развития культурного обмена на муниципальном уровне требует комплексного подхода, современной организации всей работы, чёткого перспективного планирования.  Реализация Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений культуры ЗАТО Звёздный, что обеспечит целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала ЗАТО Звёздный, повысит общий уровень качества жизни жителей ЗАТО Звёздный, объединит культурный потенциал и направит его на развитие ЗАТО Звёздный как территории, привлекательной для жизни, на улучшение его имиджа.  Одной из важнейших проблем является сохранение культурной самобытности населения, охрана и эффективное использование культурного наследия.  Мероприятия, направленные на организацию предоставления библиотечного обслуживания, комплектование книжных фондов, социальную поддержку работников учреждений культуры, в комплексе будут способствовать развитию библиотечного обслуживания на территории ЗАТО Звёздный, а также интеллектуальное развитие населения ЗАТО Звёздный и вовлечение в культурную среду старшего поколения ЗАТО Звёздный.  Совокупность мер, реализуемых в рамках программы и направленных на решение вопроса реализации культурного и духовного потенциала жителей ЗАТО Звёздный, должна привести к повышению удовлетворённости большинства жителей ЗАТО Звёздный качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| Цели программы | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических, культурных и военно-патриотических традиций Звёздного.  Учреждение культуры должно стать эффективной коммуникационной площадкой, которая помогает укреплять принципы российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм  и задачи | Программа не имеет подпрограмм.  Сохранить культурные традиции и развитие культурного потенциала населения ЗАТО Звёздный:  создать условия для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодёжи ЗАТО Звёздный;  создать единое культурно-информационное пространство на территории городского округа ЗАТО Звёздный;  создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических, культурных и военно-патриотических традиций Звёздного;  повысить престиж и привлекательность профессий в сфере культуры, в том числе путём обеспечения достойной оплаты труда | | | | | | | | | | |
| Правовые основания программы | Конституция Российской Федерации;  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края;  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края на 2018-2032 гг., утверждённая решением Думы ЗАТО Звёздный от 06.06.2019 № 487;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении **Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708**»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный от 21.10.2019 № 908» | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2019-2022 годы | | | | | | | | | | |
| Объёмы  и источники  финансирования  программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| Всего, в том числе: | | **14 476,10285** | | **14 708,75688** | | **14 298,75688** | | **14 298,75688** | | 57 782,37346 |
| бюджет ЗАТО Звёздный | | **14 250,95830** | | **13 428,75688** | | **13 428,75688** | | **13 428,75688** | | 54 537,22894 |
| бюджет Пермского края | | **225,14455** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 225,14455 |
| бюджет Российской Федерации | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Показатели конечного результата | **№ пп** | **Наименование показателя** | | **Ед. изм.** | | **Плановое значение целевого показателя** | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| **1.** | Охват населения услугами структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | | **%** | | **29,0** | | **29,0** | | **29,0** | **29,0** |
| **2.** | Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | | **%** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **3.** | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пермском крае | | **%** | | **98,3** | | **98,3** | | **98,3** | **98,3** |
| **4.** | Объёмы книжного фонда структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | | **ед.** | | **52 100** | | **52 200** | | **52 300** | **52 400** |
| **5.** | Количество посещений структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | | **ед.** | | **23 120** | | **23 680** | | **24 250** | **24 810** |
| **6.** | Количество зарегистрированных пользователей структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | | **ед.** | | **2 650** | | **2 660** | | **2 670** | **2 680** |
| **7.** | Количество культурно-массовых мероприятий | | **ед.** | | **204** | | **206** | | **208** | **210** |
| **8.** | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | | **чел.** | | **5 360** | | **5 490** | | **5 620** | **5 760** |
| **9.** | Количество культурно-массовых мероприятий:  для детей в возрасте до 14 лет;  для молодёжи в возрасте  14-30 лет | | **ед.** | | **52**  **40**  **12** | | **54**  **41**  **13** | | **56**  **42**  **14** | **58**  **43**  **15** |
| **10.** | Количество мероприятий для социально-незащищённых слоёв населения:  для населения в возрасте  до 55 лет;  для населения в возрасте 55 лет  и старше | | **ед.** | | **22**  **11**  **11** | | **23**  **12**  **11** | | **24**  **12**  **12** | **25**  **13**  **12** |
| **11.** | Уровень удовлетворённости жителей ЗАТО Звёздный качеством проведения культурно-досуговых мероприятий | | **%** | | **84,0** | | **84,5** | | **85,0** | **85,5** |
| **12.** | Количество участников клубных формирований | | **ед.** | | **306** | | **310** | | **312** | **315** |
| **13.** | Доля внебюджетных доходов организаций культуры от общего объёма финансирования | | **%** | | **9,5** | | **10** | | **10,5** | **11** |

# Финансирование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Источник финансирова-ния** | **Расходы, тыс. руб.** | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Программа «Культура ЗАТО Звёздный»** | | | | | |
| **Всего по программе, в том числе**  **по источникам финансирования** |  | **14 476,10285** | **14 708,75688** | **14 298,75688** | **14 298,75688** |
| **бюджет ЗАТО Звёздный** | **14 250,95830** | **14 708,75688** | **14 298,75688** | **14 298,75688** |
| **бюджет Пермского края** | **225,14455** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Мероприятие 1.**  **Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** |  | **1 025,14597** | **870,00000** | **870,00000** | **870,00000** |
| **бюджет ЗАТО Звёздный** | **1 025,14597** | **870,00000** | **870,00000** | **870,00000** |
| **бюджет Пермского края** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 2.**  **Организация клубной деятельности и библиотечного обслуживания** |  | **14 250,95830** | **13 428,75688** | **13 428,75688** | **13 428,75688** |
| **бюджет ЗАТО Звёздный** | **14 250,95830** | **13 428,75688** | **13 428,75688** | **13 428,75688** |
| **бюджет Пермского края** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.**  **Праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы** |  | **0,00000** | **410,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **бюджет ЗАТО Звёздный** | **0,00000** | **410,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **бюджет Пермского края** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.**  **Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих**  **и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по отплате жилого помещения и коммунальных услуг** |  | **225,14455** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **бюджет ЗАТО Звёздный** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **бюджет Пермского края** | **225,14455** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.**  Комплектование муниципальных книжных фондов**»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **бюджет ЗАТО Звёздный** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **бюджет Пермского края** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| бюджет Российской Федерации | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

# Перечень основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия** | **Участники** | **Срок** | | | **Ожидаемый непосредственный результат**  **(краткое описание)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **Программа «Культура ЗАТО Звёздный»** | | | | | |
| **Мероприятие 1. Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** | Муниципальные бюджетные учреждения социально-культурной сферы  ЗАТО Звёздный | **2019** | | **2022** | Формирование массовой культурной среды, вовлечение населения в культурные программы, обеспечение населения досуговой деятельностью |
| **Мероприятие 2.**  **Организация клубной деятельности**  **и библиотечного обслуживания** | Муниципальные бюджетные учреждения социально-культурной сферы  ЗАТО Звёздный | **2019** | | **2022** | Увеличение численности населения, пользующегося услугами клубной деятельности, достижение положительной динамики качества библиотечного обслуживания |
| **Мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих**  **и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по отплате жилого помещения и коммунальных услуг** | Муниципальные бюджетные учреждения социально-культурной сферы  ЗАТО Звёздный | **2019** | | **2022** | Повышение престижа и привлекательность профессий в сфере культуры, в том числе путём обеспечения достойной оплаты труда |
| **Мероприятие 4.** Комплектование муниципальных книжных фондов | Муниципальные бюджетные учреждения социально-культурной сферы  ЗАТО Звёздный | **2019** | | **2022** | Обеспечение разнообразия книжных фондов с учётом потребностей читателей |

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звёздный»** | | | | | | | |
| **№ пп** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение целевого показателя** | | | | **Наименование программных мероприятий** |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **1.** | Охват населения услугами структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | **%** | **29,0** | **29,0** | **29,0** | **29,0** | **Мероприятия**  **по организации библиотечного обслуживания** |
| **2.** | Объёмы книжного фонда структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | **ед.** | **52 100** | **52 200** | **52 300** | **52 400** | **Мероприятия**  **по к**омплектованию муниципальных книжных фондов |
| **3.** | Количество посещений структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | **ед.** | **23 120** | **23 680** | **24 250** | **24 810** | **Мероприятия**  **по организации библиотечного обслуживания** |
| **4.** | Количество зарегистрированных пользователей структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный | **ед.** | **2 650** | **2 660** | **2 670** | **2 680** | **Мероприятия**  **по организации библиотечного обслуживания** |
| **5.** | Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся  в аварийном состоянии  или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | **%** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **6.** | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате  в Пермском крае | **%** | **98,3** | **98,3** | **98,3** | **98,3** | **Мероприятия**  **по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих**  **и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по отплате жилого помещения**  **и коммунальных услуг, организации клубной деятельности** |
| **7.** | Количество культурно-массовых мероприятий | **ед.** | **204** | **206** | **208** | **210** | **Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** |
| **8.** | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | **чел.** | **5 360** | **5 490** | **5 620** | **5 760** | **Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** |
| **9.** | Количество культурно-массовых мероприятий:  для детей в возрасте  до 14 лет;  для молодёжи в возрасте  14-30 лет | **ед.** | **52**  **40**  **12** | **54**  **41**  **13** | **56**  **42**  **14** | **58**  **43**  **15** | **Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** |
| **10.** | Количество мероприятий для социально-незащищённых слоёв населения:  для населения в возрасте  до 55 лет;  для населения в возрасте  55 лет и старше | **ед.** | **22**  **11**  **11** | **23**  **12**  **11** | **24**  **12**  **12** | **25**  **13**  **12** | **Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** |
| **11.** | Уровень удовлетворённости жителей ЗАТО Звёздный качеством проведения культурно-досуговых мероприятий | **%** | **84,0** | **84,5** | **85,0** | **85,5** | **Праздничные и культурно-досуговые мероприятия** |
| **12.** | Количество участников клубных формирований | **ед.** | **306** | **310** | **312** | **315** | Количество участников клубных формирований |
| **13.** | Доля внебюджетных доходов организаций культуры от общего объёма финансирования | **%** | **9,5** | **10** | **10,5** | **11** | Доля внебюджетных доходов организаций |

**Перечень праздничных и культурно-досуговых мероприятий:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| **Календарные и профессиональные праздники** | | | | | |
| 1. | Мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов, участников, ветеранов локальных войн  и вооружённых конфликтов | Февраль, сентябрь | Февраль, сентябрь | Февраль, сентябрь | Февраль, сентябрь |
| 2. | День защитника Отечества | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль |
| 3. | Международный женский день 8 Марта | Март | Март | Март | Март |
| 4. | День Победы | Май | Май | Май | Май |
| 5. | Международный День защиты детей | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь |
| 6. | День Звёздного | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь |
| 7. | День знаний | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь |
| 8. | Международный День пожилого человека | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь |
| 9. | День учителя | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь |
| 10. | Международный день матери | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь |
| 11. | Новый Год | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |
| 12. | Масленица | Март | Март | Март | Март |
| 13. | День семьи, любви  и верности «Ромашковый бал» | Июль | Июль | Июль | Июль |
| 14. | «Дарования Прикамья» | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |
| 15. | День медицинского работника | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь |
| 16. | Фестиваль по зимней ловле рыбы со льда | Март | Март | Март | Март |
| 17. | Конкурс «Учитель года» | Февраль, март | Февраль, март | Февраль, март | Февраль, март |
| 18. | Конкурс «Ученик года» | Февраль, март | Февраль, март | Февраль, март | Февраль, март |
| 19. | Межмуниципальный проект «ДРОЗДёнок» | Май | Май | Май | Май |
| 20. | День Дублёра | Февраль, март | Февраль, март | Февраль, март | Февраль, март |
| 21. | День работника культуры | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель |
| 22. | Конкурс среди многодетных семей | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь |
| 23. | «Звёздный ухаб» | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь |
| 24. | Конкурс спортивного танца «Звёздный танец» | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель |
| 25. | Проект «Ночь в музее» | Май | Май | Май | Май |
| 26. | Выпускные вечера в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный | Май | Май | Май | Май |
| 27. | Педагогическое совещание | Август | Август | Август | Август |
| 28. | Фестиваль солдатской песни | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь |
| 29. | Акция «Свеча памяти» | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь |
| 30. | Патриотический форум «Звёздный» | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь |
| 31. | Конкурс чтецов «Живая классика» | Март | Март | Март | Март |
| 32. | Мероприятия, посвящённые 60-летию РВСН | Декабрь | - | - | - |
| 33. | Мероприятия, посвящённые 75-летию Победе в ВОВ | - | Май | - | - |

**Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации**

**их влияния на достижение целей программы**

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды.

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и целевых показателей программы;

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Преодоление организационных рисков возможно путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторинга реализации программы и оценки её эффективности.

**Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звездный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении **Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708**».