УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 00.10.2017 № 000

**План**

**мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в сфере полномочий органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Звёздный на 2017-2032 годы» («дорожная карта»)**

**1. Общие положения**

План мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в сфере полномочий органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Звёздный на 2017-2032 годы» («дорожная карта») - далее «дорожная карта» разработан во исполнение:

[Конвенции](consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26B306EBFCE7818278D612CA4D063D05C38F0OBO3M) о правах инвалидов;

[Конституции](consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE7819288F6526F9DA6B89503AOFO7M) Российской Федерации;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A268C692CAA8D69D80534F2B4O3O2M) от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

Закона Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

Постановления Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда, реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края».

**2. Характеристика проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

По состоянию на 01.01. 2017 на территории ЗАТО Звёздный проживают 469 инвалидов, в том числе 29 детей-инвалидов, что составляет 5,04% от общей численности населения ЗАТО Звёздный (9303 человека).

На территории городского округа ЗАТО Звёздный функционирует 8 муниципальных учреждений образования, в том числе 2 общеобразовательные школы, 3 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования и 2 муниципальных учреждения культуры. Учреждений физкультуры и спорта, а также молодёжной политики на территории ЗАТО Звёздный нет.

Объектом транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО Звёздный является МУП «Гараж», которое осуществляет ежедневные пригородные перевозки пассажиров по расписанию. На территории ЗАТО Звёздный отсутствуют общественный транспорт, остановочные пункты, светофоры.

Приоритетной задачей администрации ЗАТО Звёздный является достижение максимального показателя доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный.

Однако отсутствие технической возможности по оборудованию муниципальных объектов социальной инфраструктуры с учетом строительных норм и прави не позволяет провести работы по адаптации объектов социальной инфраструктуры в полном объеме с учетом нужд инвалидов.

Проблема беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории ЗАТО Звёздный на сегодняшний день остаётся актуальной.

В ЗАТО Звёздный нет учреждений социальной сферы с полной универсальной доступной средой для инвалидов всех категорий.

В сфере жилищнo-кoммvнaльнoгo хозяйства основной проблемой является невозможность обустройства многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, пандусами в связи с отсутствием технической возможности их установки и, кроме того, отсутствием решения собрания собственников помещений на установку пандусов.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются инвалиды с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для интеграции инвалидов в общество, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старшего возраста, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 30% жителей ЗАТО Звёздный относится к маломобильным группам населения, которым также необходима доступная среда на объектах социальной инфраструктуры.

На территории ЗАТО Звёздный с 2013 года проводится работа по созданию условий для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Два муниципальных учреждения МБУ Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный и МБУК «Городская библиотека» доступны для всех категорий инвалидов на уровне зоны предоставления услуги на первом этаже.

В 2014 году начата работа по паспортизации объектов социальной сферы. На 01 января 2017 года паспорта доступности имеют все объекты социальной сферы.

Актуализированные паспорта доступности оформлены в 90% учреждений социальной сферы.

Доля объектов социальной сферы, на которых созданы условия частичной (условной) доступности для инвалидов, составляет 80%. Это стало возможным благодаря реализации муниципальных программ «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы ЗАТО Звёздный», «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный».

Во всех учреждениях социальной сферы назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи.

В 2016 году во все административные регламенты предоставления муниципальных услуг включены требования по обеспечению условий доступности услуг для инвалидов, предусмотренные Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный, сайты муниципальных учреждений ЗАТО Звёздный содержат версию для слабовидящих.

**3. Цель и задачи «дорожной карты»**

Целью разработки «дорожной карты» является поэтапное обеспечение условий доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа ЗАТО Звёздный.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

совершенствование нормативной правовой базы в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

повышение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

обеспечение доступности для инвалидов услуг в приоритетных сферах, с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих их пользованию объектами и услугами.

Мероприятия по достижению цели и задач «дорожной карты» отражены в

разделе 5 «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» городского округа ЗАТО Звёздный».

Разделом 6 «дорожной карты» предусмотрен Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

**4.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»**

Реализация «дорожной карты» позволит обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) органами местного самоуправления городского округа ЗАТО Звёздный на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в их ведении, в сферах образования, культуры:

- условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам;

-сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и оказания им помощи на объектах социальной и транспортной инфраструктур;

-надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

-допуска на объекты собаки-проводника при наличии у инвалида документа, подтверждающего ее специальное обучение;

-оказания сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

В результате проведения мероприятий, указанных в «дорожной карте», к 2032 году доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальных объектов в общем количестве приоритетных объектов должна составить 100%.

**5 «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»**

**городского округа ЗАТО Звёздный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/'п | | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | Opган (должностное лицо), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
|  | | 1. Общие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, % | 56,92 | 61,92 | 64 | 66,1 | 70 | | 73 | | 76 | 79 | | | 83 | 85 | 90 | 100 | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | |
| 1.2. | | Доля существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры,  градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | |
| 1.3. | | Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный | |
| 1.4. | | Доля объектов ЗАТО Звёздный, где определены сотрудники, на которых нормативным актом возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг (от общего количества объектов) | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный | |
| 1.5. | | Доля сотрудников администрации ЗАТО Звёздный, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный, прошедших инструктирование  ( обучение) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников, ответственных за взаимодействие с инвалидами | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители  структурных подразделений администрации ЗАТО Звёздный, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный | |
| 1.6. | | Доля объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, % | 25 | 35 | 50 | 70 | 75 | | 80 | | 85 | 90 | | | 95 | 100 | 100 | 100 | Руководители  муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный | |
| 1.7. | | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесённых на карту доступности Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | |
|  | | 2. Показатели сферы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные [частью 3 статьи 79](consultantplus://offline/ref=02D319E71F4BF2EA47E09D0C365A89461EB523E5FEF350A5D243CEF6A9906C008DDCBD8A3F61246El04DN) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего количества образовательных организаций, % | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | | 80 | | 90 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный;  Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный | | |
| 2.2. | | Доля детей-инвалидов от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов от 3 до 7 лет (по показаниям) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | 75 | | 80 | 85 | | | 90 | 95 | 100 | 100 | |
| 2.3. | | Доля объектов сферы образования, имеющих актуализированные паспорта доступности, от общего количества объектов сферы образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.4. | | Доля объектов сферы образования, имеющих сотрудников, на которых  административно-распорядительным документом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества объектов сферы образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный | | |
| 2.5. | | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специализированную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | 85 | | 90 | 95 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. 6. | | Доля детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных учреждениях, от общего числа обучающихся детей-инвалидов | 60 | 62 | 65 | 72 | 75 | | 80 | | 85 | 90 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. 7. | | Доля детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным  общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах  общеобразовательных школ, от общего числа обучающихся детей-инвалидов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | | | 90 | 90 | 90 | 100 | |
| 2.8. | | Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей-инвалидов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 0 | | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный | | |
| 3. Показатели сферы культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Доля объектов сферы культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества объектов культуры |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | |
| полностью доступен | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| условно доступен | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 3.2. | | Доля объектов культуры, в которых обеспечиваются условия доступности получения услуг (в т.ч. в дистанционном режиме, по месту жительства), от общего количества объектов культуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 3.3. | | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов, % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 3.4. | | Доля объектов сферы культуры, имеющих актуализированные паспорта доступности, от общего количества объектов культуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | Руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры | |
| 3.5. | Доля объектов культуры, имеющих сотрудников, на которых  административно-распорядительным документом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг (от общего количества объектов культуры) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | Руководители муниципальных бюджетных учреждений культуры | | | |
| 3.6. | Доля инвалидов –пользователей общедоступных библиотек от общего числа инвалидов | | 15 | 21 | 21 | 25 | 25 | | 27 | | 27 | 30 | | 30 | | 32 | 32 | 32 | |
| 4. Показатели доступности транспортно-дорожной сети, объектов потребительского рынка частной формы собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля площади улично-дорожной сети, выполненной с учетом требований доступности для маломобильных групп населения, от общей площади, запланированной к ремонтным работам | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | Отдел архитектуры,градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | | | |
| 4.2 | Доля парковочных мест для инвалидов, расположенных у объектов социальной сферы | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | 75 | | 80 | 85 | | | 90 | 95 | 100 | | Отдел архитектуры,градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | | | |
| 4.3. | Доля объектов и услуг потребительского рынка частной формы собственности, расположенных в ЗАТО Звёздный (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и т.п.), на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, а также оснащённых пандусами, указателями, от общего числа объектов частной формы собственности | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | 90 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | Руководители  (собственники)  объектов потребительского рынка | | | |

**6. Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (Программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | | Ответственные  Исполнители ,соисполнители | | Срок реализации | | Планируемые результаты |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Принятие новой редакции постановлений администрации ЗАТО Звёздный:  от 28.05.2014 № 648 «Об утверждении Положения о порядке проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории городского округа ЗАТО Звёздный и Положения о межведомственной комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории городского округа ЗАТО Звёздный»;  от 13.06.2012 № 457 «Об утверждении регламента взаимодействия структурных подразделений администрации ЗАТО Звёздный по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» и т.д. | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | 15.12.2017 | | Приведение в соответствие нормативной правовой базы |
| 1.2. | Pазработка мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов на территории ЗАТО Звёздный в рамках муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | Заместитель  главы  администрации ЗАТО Звёздный по социальным вопросам и развитию территории;  Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | 2017-2018 годы | | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.3. | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников (специалистов)  муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный, в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | Руководители организаций, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный | | 2017 | | Осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов организаций в различных сферах по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам |
| 1.4. | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 02.07.2012 № 544 «Об утверждении Положения и Состава координационного совета по делам инвалидов при администрации ЗАТО Звёздный» | | | Заместитель  главы  администрации ЗАТО Звёздный по социальным вопросам и развитию территории;  Отдел социального развития | | 2017-2032 | | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и  услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | | | | | | | | |
| 2.1. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Звёздный (внесение поправок и изменений в паспорта доступности) | | | Постановление Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 748-п "Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края" | Руководители муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный; Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | | До 31.12.2017 (2018-  2032  годы) | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов инфраструктуры ЗАТО Звёздный в информационный ресурс «Доступная среда» Пермского края («Карта доступности») | | | Постановление Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 748-п "Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края" | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | | До 31.12.2017 (2018-  2032  годы | Систематизация сведений об объектах социальной инфраструктуры |
| 2.3. | Разработка и корректировка планов мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | Постановление Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 748-п "Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края" Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 28.05.2014 № 650 «О реализации Положения о порядке проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории городского округа ЗАТО Звёздный» | Руководители муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный; Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | | 2017-  2032  годы | Скорректированные  планы  мероприятий по  обеспечению  условий доступности для инвалидов объектов и слуг |
| 2.4. | Определение потребности финансовых средств, необходимых для выполнения работ по обеспечению условий доступности для инвалидов | | | Муниципальные  программы | Руководители муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный | | | 2017-  2032  годы | Проектно-сметная  Документация,  финансово-  экономическое  обоснование |
| 2.5. | Проведение мониторинга соблюдения норм Федерального закона от 01.12. 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры ЗАТО Звёздный | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | | 2017-2018 | Выявление соблюдения либо несоблюдения норм Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 2.6. | Проведение мероприятий по адаптации объектов образования ЗАТО Звёздный с целью обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения:  выполнение комплекса работ по установке визуальных и тактильных указателей движения в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: п. Звёздный, ул. Лесная, 4;  реконструкция здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный для обеспечения доступности здания для МГН по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, 1;  устройство пандуса в здании МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный для обеспечения доступности здания для инвалидов по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, 7;  устройство пандуса в здании МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б;  устройство санузла для инвалидов в здании МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б;  устройство санузла для инвалидов в здании МБУ СОШ ЗАТО Звёздный по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная,8 | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 27.12.2013 №1222 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный»;  постановление администрации ЗАТО Звёздный от 30.12.2014 №1661 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звёздный» | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный | | | 2018  2018-2019  2025-2027  2018  2019  2020  2021 | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемым на объектах |
| 2.7. | Проведение мероприятий по адаптации объектов культуры ЗАТО Звёздный с целью обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения:  приобретение и установка наклонного подъёмника в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»;  устройство санузла для маломобильных граждан в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководитель учреждения;  Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный  . | | | 2017  2019 | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемым на объектах |
| 2.8 | Проведение мероприятий по адаптации административных объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам и другим маломобильным группам населения:  ремонт входной группы и устройство пандуса, санузла в помещении филиала КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»;  ремонт входной группы и устройство санузла для инвалидов в помещении по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина,д.11, занимаемом УПФР в Свердловском районе г. Перми, ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», ГКУ Центр занятости населения г. Перми Свердловское отделение занятости | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный | | | 2017-2019  2022 | Организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемым на объектах |
| 2.9. | Проведение мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг потребительского рынка частной формы собственности, расположенных в ЗАТО Звёздный (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и т.п):  выполнение комплекса работ по установке визуальных и тактильных указателей движения, размещения необходимой информации о предоставляемых услугах. | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители объектов (по согласованию)  Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный | | | 2017-2032 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.10. | Приобретение автомобильного транспортного средства, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Директор МУП «Гараж» | | | 2020-2030 | Доступность для инвалидов транспортных услуг |
| 2.11. | Проведение разъяснительно-информационной работы с организациями частной формы собственности, индивидуальными предпринимателями о необходимости обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | | 2017-2032 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.12. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | | | Федеральный закон от 01.12. 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный | | | 2017-2032 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг оказанием помощи в их  использовании или получении | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для специалистов участвующих в формировании доступной среды | | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | Отдел социального развития администрации ЗАТО Звёздный | | 2017-2032 | Увеличение количества специалистов учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов | |
| 3.2. | Организация повышения квалификации работников, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный | | 2017-2032 | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| 3.3. | Проведение инструктирования специалистов организаций и подведомственных учреждений, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | | Руководители организаций, муниципальных учреждений | | 2017-2032 | увеличение доли проинструктированных специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством в установленных сферах деятельности | |

**7. Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Звёздный**

**муниципальной формы собственности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Сфера деятельности | Адрес |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры ЗАТО Звёздный" | объект культуры | 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Ленина,10 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городская библиотека ЗАТО Звёздный" | объект культуры | 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Ленина,1Б |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный | объект образования | 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Школьная,8 |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный | объект образования | 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Бабичева,5А |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств ЗАТО Звёздный" | объект образования | 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Школьная,1;  Пермский край, п.Звёздный, ул. Школьная,7 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад№4" | объект образования | 614575, Пермский край, ул. Ленина,4Б; Пермский край, п.Звёздный, ул. Лесная,4 |
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие ЗАТО Звёздный "Гараж" | объект транспорта | 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Ленина,1Г |